|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Коркинского муниципального района от 05.11.2013 г. № 1533 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Коркинского муниципального района, их формировании и реализации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.

3. Признать утратившими силу:

1).Постановление администрации Коркинского муниципального района от 10.05.2018 г. № 329 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»;

2). Постановление администрации Коркинского муниципального района от 18.12.2018г. № 864 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»;

3). Постановление администрации Коркинского муниципального района от 29.12.2018 г. № 900 «О внесении изменений в муниципальную программу на территории Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике В.В. Кочкина.

Глава Коркинского

муниципального района Н.А. Лощинина

Согласовано:

Заместитель Главы района

по социальной политике В.В. Кочкин

Заместитель Главы района, начальник

Финансового управления администрации

Коркинского муниципального района С.А. Белоусова

Заместитель Главы района по правовым

вопросам и имущественному комплексу А.В. Щербинин

Начальник управления социально-

экономического развития администрации

Коркинского муниципального района Е.П. Бондарева

Заместитель начальника управления

правового обеспечения администрации

Коркинского муниципального района Т.В. Шайхулина

Начальник управления культуры

администрации Коркинского

Муниципального района Л.И. Фролова

Разослано:

1. Дело

2. Заместитель Главы района по социальной политике

3. Управление культуры

4. Финансовое управление

5. Управление социально-экономического развития

6. Управление правового обеспечения

Управление культуры

исп. Фролова Л.И.

тел. 4-41-94

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Коркинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района

на 2019-2024 годы»

Паспорт

муниципальной программы Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района

на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»2) подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»3) подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»4) подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы»5) подпрограмма «Праздник на 2019-2024 годы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Основная цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Коркинского муниципального района посредством развития сферы культуры |
| Основные задачи муниципальной программы | - формирование гармонично развитой личности;- создание условий для воспитания граждан;- передача от поколения к поколению традиционных для Российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;- сохранение и преумножение культурного наследия Коркинского муниципального района;– сохранение, изучение и популяризация культурных ценностей, организация досуга жителей района;- укрепление единого культурного пространства района; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;- доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;- сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;– сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;- поддержка деятельности учреждений культуры;- сохранение и развитие народного и самодеятельного художественного творчества;- повышение качества и эффективности дополнительного образования детей;- эффективное использование средств бюджета Коркинского муниципального района при реализации полномочий;- повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек;- обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов, потребностей разных групп пользователей |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество пользователей (человек);- количество книговыдач (шт.);- количество проведенных мероприятий различного уровня (культурно-просветительских, информационных) (шт.);- увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге (шт.);- количество посещений (ед.);- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях (процент);- доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий (процент);- число человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств (человеко-час);- доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающиепрограммы (процент);- доля детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий (процент);- число человеко-часов обучающихся по общеразвивающим программам (человеко-час);- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (процент);- количество посетителей культурно-массовых мероприятий (человек);- доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях от общей численности населения (процент);- количество культурно-массовых мероприятий (шт.);- количество обслуживаемых подведомственных учреждений (шт.);- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных (процент);- количество работников, участвующих в семинарах различного уровня (человек);- количество выпущенных материалов в средствах массовой информации о деятельности в сфере культуры (шт.);- количество организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений (шт.);- обеспеченность населения услугами учреждений культуры (шт.):  - библиотеки - учреждения культуры клубного типа - учреждения дополнительного образования в сфере культуры;- количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» (шт.);- количество участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях (шт.);- количество участников клубных формирований (человек);- количество клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества (шт.);- доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (процент);Количество посещений клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества (человек);- количество посетителей культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе (человек);- доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населенияпо бесплатным мероприятиям (процент);- количество проведенных мероприятий на бесплатной основе (шт.);- количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе (человек);- доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения по платным мероприятиям (процент);- количество проведенных мероприятий на платной основе (шт.);- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (шт.);- количество сообщений в электронных СМИ об управлении культуры и подведомственных учреждениях (шт.);- организация и проведение семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня (шт.);- доля посетителей мероприятий от общей численности населения (процент); |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в 2019-2024 годах в шесть этапов:I этап - 2019 год;II этап - 2020 год;III этап - 2021 год;IV этап – 2022 год;V этап – 2023 год;VI этап – 2024 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 292258,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:– подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» –78132,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год–19944,7 тыс. рублей;2020 год –10713,4тыс. рублей;2021 год –11868,5тыс. рублей;2022 год -11868,5тыс. рублей;2023 год -11868,5тыс. рублей;2024 год -11868,5тыс. рублей.– подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» –112671,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год–29179,5 тыс. рублей;2020 год –15300,7 тыс. рублей;2021 год –17047,8 тыс. рублей;2022 год –17047,8 тыс. рублей;2023 год –17047,8 тыс. рублей;2024 год -17047,8 тыс. рублей.– подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»–30369,1тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год–7266,6 тыс. рублей;2020 год –4620,5 тыс. рублей;2021 год –4620,5 тыс. рублей;2022 год –4620,5 тыс. рублей;2023 год –4620,5 тыс. рублей;2024 год -4620,5тыс. рублей.– подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы» –69793,2тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год–18269,0 тыс. рублей;2020 год – 9426,6 тыс. рублей;2021 год – 10524,4 тыс. рублей;2022 год –10524,4 тыс. рублей;2023 год –10524,4 тыс. рублей;2024 год -10524,4 тыс. рублей.– подпрограмма «Праздник на 2019-2024 годы» – 1293,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год –215,5 тыс. рублей;2020 год –215,5 тыс. рублей;2021 год –215,5 тыс. рублей;2022 год –215,5 тыс. рублей;2023 год –215,5 тыс. рублей;2024 год -215,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих показателей:- сохранение к 2024 году количества пользователей библиотек– 19255 человек;- сохранение к 2024 году количества книговыдач – 394000 шт.;- сохранение количества к 2024 году проведенных мероприятий различного уровня (культурно- просветительских, информационных) – 1200 шт.;- увеличение к 2024 году количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «ЦБС» - 58000 шт.;- сохранение к 2024 году количества посещений библиотек – 138000 ед.;- сохранение к 2024 году количества коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»– 8 шт.;- сохранение к 2024 году количества участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях– 26шт.;- сохранение к 2024 году количества участников клубных формирований – 380 человек;- сохранение к 2024году количества клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества – 25 шт.;- сохранение к 2024 году доли клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований – 40%;- сохранение к 2024 году количества посещение клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества – 76100 человек;- сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий в МБУ ДК «Горняк» на бесплатной основе – 16000 человек;- сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения в МБУ ДК «Горняк» по бесплатным мероприятиям– 26,0 %;- сохранение к 2024 году количества проведенных мероприятий на бесплатной основе – 69 шт.;- сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий в МБУ ДК «Горняк» на платной основе – 7000 человек;- сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения в МБУ ДК «Горняк» по платным мероприятиям – 11,7 %;- сохранение к 2024 году количества проведенных мероприятий на платной основе – 31 шт.;- сохранение к 2024 году доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях (процент) –24,6 %;- сохранение к 2024 году доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий (процент) – 38,1 %;- сохранение человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств (человеко-час) – 11078,45;- сохранение к 2024 доли детей, осваивающих дополнительные общеразвивающиепрограммы в образовательных учреждениях – 75,4 %;- сохранение к 2024 году доли детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий – 26%;- сохранение к 2024 году человеко-часов по общеразвивающим программам (человеко-час) – 33482,17;- сохранение к 2024 году  доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги – 100 %; - сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО «КДШИ» (на бесплатной основе)– 4500 человек;- сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения в МБУ ДО «КДШИ»– 8,0%- сохранение к 2024 году количества культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО «КДШИ» на бесплатной основе– 25 шт.;- сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО «КДШИ» (на платной основе) – 4050 человек;- сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях от общей численности населения в МБУ ДО «КДШИ» (на платной основе) – 7,2%;- сохранение к 2024 году количества культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО «КДШИ» (на платной основе) – 55 шт.;- сохранение к 2024 году  количества обслуживаемых подведомственных учреждений – 4 шт.;- сохранение к 2024 году  доли выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных – 100 %;- сохранение к 2024 году  количества организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений –47 шт.;- сохранение к 2024 году  обеспеченности населения услугами учреждений культуры (шт.):  - библиотеки – 7 шт.; - учреждения культуры клубного типа – 1 шт.; - учреждения дополнительного образования в сфере культуры – 2 шт.;- увеличение к 2024 году  количества работников, участвующих в семинарах различного уровнядо 5 человек;- сохранение к 2020 году   количества сообщений в электронных СМИ об управлении культуры и подведомственных учреждений – 149 шт.;- сохранение к 2024 году организации и проведения культурно-массовых мероприятий – 38 шт.;- сохранение к 2024 году  организации и проведения семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня – 17 шт.;- сохранение к 2024 году доли посетителей мероприятий от общей численности населения – 30,7%. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» определяет цели, задачи и направления развития культуры в районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Характеристика текущего состояния отрасли культуры в Коркинском муниципальном районе: Коркинский муниципальный район входит в состав Челябинской области. На 1 января 2018 года численность населения составляет 59,6 тыс. человек. В состав Коркинского муниципального района входят три городских поселения: Коркинское городское поселение, Первомайское городское поселение, Розинское городское поселение и четыре сельских населенных пункта: деревня Дубровка, поселок Дубровка, разъезд Саксан, деревня Шумаки. Административный центр Коркинского муниципального района – город Коркино.

Сфера культуры Коркинского муниципального района представлена следующими учреждениями:

– Библиотечное дело -МБУ «ЦБС» (7 филиалов, в том числе 3 межпоселенческие библиотеки) и МКУ "Библиотека Первомайского городского поселения";

–Культурно-досуговая деятельность – 3 муниципальных учреждения, расположенных на территории Коркинского и Первомайского городских поселений;

– Дополнительное образование в сфере культуры – 2 муниципальных учреждения (МБУ ДО «КДШИ», МБУДО «КДМШ»);

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

1) слабая материально-техническая база учреждений культуры;

2) дефицит квалифицированных кадров;

3) ограничение в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства.

4) внедрение современных информационных технологий в сфере развития библиотечного дела;

5) низкий престиж профессий культуры и искусства;

6) невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций на территории Коркинского муниципального района.

Решение всех вышеперечисленных задач возможно программно-целевым методом планирования сохранения и развития культуры. Такой подход позволяет выработать стратегию и тактику управления сферы культуры в новых условиях, как в отношении теоретических, организационно-методических, так и финансовых возможностей.

Разработка муниципальной программы продиктована необходимостью определения принципов муниципальной поддержки культуры в Коркинском муниципальном районе, регламентирования приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

– признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной и межнациональной стабильности;

– качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли культуры, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

 – расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

– оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита.

Социальная эффективность муниципальной программы состоит:

1) в укреплении единого культурного пространства Коркинского муниципального района с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;

2) в поддержке разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважении, развитии межнациональных культурных связей;

3) в переводе отрасли на инновационный путь развития, превращении культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;

4) в широком внедрении информационных технологий в сферу культуры;

5) в выравнивании уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

6) в формировании культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;

7) в повышении качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

8) в создании условий для участия всего населения Коркинского муниципального района в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность;

9) в создании благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

10) в укреплении материально-технической базы отрасли, развитии самодеятельного художественного творчества, стимулировании потребления культурных благ;

11) в увеличении уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально - значимых проектов.

Помимо социальной эффективности муниципальная программа имеет бюджетную и экономическую эффективность.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

Состоит:

–  в увеличении финансовых поступлений на развитие муниципальных учреждений за счет расширения перечня и увеличения объема предоставляемых платных услуг для населения во время проведения культурно-досуговых мероприятий;

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы состоит:

–в создании единого культурного и информационного пространства, способствующего повышению инвестиционной привлекательности Коркинского муниципального района;

– в повышении конкурентоспособности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;

–в снижении миграционного процесса за счет развития благоприятной социальной инфраструктуры, повышения качества жизни человека.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основными целями реализации муниципальной программы являются:

– создание условий для сохранения и развития культуры Коркинского муниципального района как фактора социально-экономического развития района;

– формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной программы для реализации целей:

– сохранение и преумножение культурного наследия Коркинского муниципального района;

– сохранение, изучение и популяризация культурных ценностей, организация досуга жителей района;

–укрепление единого культурного пространства района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,

предусмотренных в следующих подпрограммах:

– подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»;

– подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»;

– подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»;

 – подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы»;

 - подпрограмма «Праздник на 2019-2024 годы».

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система индикативных показателей как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.

Сведения об индикативных показателях муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по созданию благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Коркинского муниципального района посредством развития сферы культуры необходимо выполнение задач муниципальной программы путём реализации подпрограмм, указанных в разделе II муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы будут проведены в 2019-2024 годах в шесть этапов: I этап - 2019 год; II этап - 2020 год; III этап - 2021 год; IV этап – 2022 год; V этап – 2023 год; VI этап – 2024 год.

Значения индикативных показателей муниципальной программы для каждого этапа реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случаях прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках подпрограмм, обеспечивающих решение задач муниципальной программы.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Коркинского муниципального района, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период.

Источник финансирования программы – бюджет Коркинского муниципального района. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 292258,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведено в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 19944,7 | 10713,4 | 11868,5 | 11868,5 | 11868,5 | 11868,5 | 78132,1 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2020 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 29179,5 | 15300,7 | 17047,8 | 17047,8 | 17047,8 | 17047,8 | 112671,4 |
| Подпрограмма«Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 7266,6 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 30369,1 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 18269,0 | 9426,6 | 10524,4 | 10524,4 | 10524,4 | 10524,4 | 69793,2 |
| Подпрограмма «Праздник на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 1293 |
| Всего |  | 74875,3 | 40276,7 | 44276,7 | 44276,7 | 44276,7 | 44276,7 | 292258,8 |

Раздел VI. Организация управления

и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Управление муниципальной программой и текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, реализующее свои функции и полномочия в соответствии с Положением об Управлении культуры администрации Коркинского муниципального района.

Управление культуры администрации района:

– является главным распорядителем средств бюджета района на реализацию муниципальной программы;

– определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы - осуществляет планирование реализации мероприятий муниципальной программы;

– контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

– осуществляет контроль целевого расходования бюджетных средств;

– проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и расходования бюджетных средств;

– в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации муниципальной программы в администрацию Коркинского муниципального района;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

– запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

– на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» для реализации мероприятий пунктов 9 ,12, 15 приложения 2 к муниципальной программе;

– путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» для реализации мероприятий пунктов 10, 13, 16 приложения 2 к государственной программе;

– путем осуществления муниципальными бюджетными учреждениями полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в порядке, установленном постановлением администрации Коркинского муниципального района от 29.12.2011 г. «Об утверждении правил осуществления муниципальным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

Бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете на указанные цели на очередной финансовый год и плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации государственной программы предполагается достижение следующих показателей:

 – сохранение к 2024 году количества пользователей – 19255 человек;

– сохранение к 2024 году количества книговыдач – 394000;

– сохранение количества к 2024 году проведенных мероприятий различного уровня (культурно- просветительских, информационных) – 1200;

– увеличение к 2024 году количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «ЦБС» - 58000;

– сохранение к 2024 году количества посещений библиотек – 138000;

– сохранение к 2024 году количества коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»– 8 шт.;

– сохранение к 2024 году количества участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях– 26 шт.;

– сохранение к 2024 году количества участников клубных формирований – 380 человек;

– сохранение к 2024 году количества клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества – 25 шт.;

- сохранение к 2024 году доли клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований – 40%;

- сохранение к 2024 году количество посещений клубных формирований самодеятельного народного творчества – 76100 человек;

– сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе – 16000 человек;

– сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения по бесплатным мероприятиям – 26%;

– сохранение к 2024 году количества проведенных мероприятий на бесплатной основе – 69 шт.;

– сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе – 7000 человек;

– сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения по бесплатным мероприятиям – 11,7%;

– сохранение к 2024 году количества проведенных мероприятий на бесплатной основе – 31 шт.;

– увеличение к 2024 году доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях – 24,6%;

–сохранение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международныхфестивалей и конкурсов – 38,1%;

– сохранение человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств – 11078,45;

– сокращение доли детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы – 75,4%;

– сохранение доли детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий – 26%;

- сохранение человеко-часовпо общеразвивающим программам – 33482,17;

– сохранение к 2024 году  доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги – 100%;

– сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе – 4500 человек;

– сохранение к 2024 году доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения на бесплатной основе – 8,0 %

– сохранение к 2024 году количества культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе – 25 шт.;

- сохранение к 2024 году количества посетителей культурно-массовых мероприятий (на платной основе) – 4050;

– сохранение к 2024 году количества обслуживаемых подведомственных учреждений – 4 шт.;

– сохранение к 2024 году  доли выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных – 100 %;

– сохранение к 2024 году количества организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений – 47 шт.;

– сохранение к 2024 году  уровня обеспеченности населения услугами учреждений культуры (шт.):

- библиотеки – 7;

- учреждения культуры клубного типа – 1;

- учреждения дополнительного образования в сфере культуры – 2;

– увеличение к 2024 году количества работников, участвующих в семинарах различного уровня до 5 человек;

– сохранение к 2020 году количества сообщений в электронных СМИ об управлении культуры и подведомственных учреждений – 149 шт.;

– сохранение к 2024 году организации и проведения культурно-массовых мероприятий –38 шт.;

–сохранение к 2024 году  организации и проведения семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня – 17 шт.;

–сохранение к 2024 году доли посетителей мероприятий от общей численности населения – 30,7%.

Индикативные показатели муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
в разрезе подпрограмм

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением культуры администрации Коркинского муниципального района.

Методика расчета значений индикативных показателей муниципальной программы, сведения об источниках получения информации о показателях, используемых при оценке эффективности муниципальной программы, и сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы приведены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.

Раздел Х. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная подпрограмма состоит из следующих подпрограмм:

1) «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»; (Приложение 4)

2) «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»; (Приложение 5)

3)  «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»; (Приложение 6)

4)  «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы»; (Приложение 7)

5) «Праздник на 2019-2024 годы» (Приложение 8).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Перечень

индикативных показателей

муниципальной программы Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| I. Праздник на 2019-2024 годы |
| 1 | Организация и проведения культурно-массовых мероприятий | штук | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 | Организация и проведение семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня | штук | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Доля посетителей мероприятий от общей численности населения | процент | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| II. Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы |
| 4 | Количество обслуживаемых подведомственных учреждений | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество работников, участвующих в семинарах различного уровня  | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | количество сообщений в электронных СМИ об управлении культуры и подведомственных учреждений | штук | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 8 | Количество организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений | штук | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 9 | - обеспеченность населения услугами учреждений культуры (шт.): - библиотеки;- учреждения культуры клубного типа;- учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Шт. | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| III. Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы |
| 10 | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях | процент | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 11 | Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  | процент | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 12 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Число человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств  | человек | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 |
| 14 | Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы  | процент | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 15 | Доля детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  | процент | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 16 | Число человеко-часов по общеобразовательным программам | человеко-час | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 |
| 17 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий бесплатно | человек | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 18 | Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения бесплатно | процент | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 19 | Количество культурно-массовых мероприятий бесплатно | штук | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (платно) | человек | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 21 | Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятий от общей численности населения (платно) | процент | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 22 | Количество культурно-массовых мероприятий (платно) | штук | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| IV. Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы |
| 23 | Количество пользователей | человек | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 |
| 24 | Количество книговыдач | штук | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 |
| 25 | Количество проведенных мероприятий различного уровня (культурно- просветительских, информационных) | штук | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 26 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «ЦБС» | штук | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 |
| 27 | Количество посещений библиотек | единиц | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 |
| V. Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк»Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы |
| 28 | Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» | штук | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | Количество участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях | штук | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 30 | Количество участников клубных формирований | штук | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 31 | Количество клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества | штук | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 32 | Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 33 | Количество посещений клубных формирований, формирований самодельного народного творчества | человек | 76100 | 76100 | 76100 | 76100 | 76100 | 76100 |
| 34 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (на бесплатной основе) | человек | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 35 | Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (по бесплатным мероприятиям) | процент | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 36 | Количество проведенных мероприятий (на бесплатной основе) | штук | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 37 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (на платной основе) | человек | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 38 | Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (по платным мероприятиям) | процент | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 39 | Количество проведенных мероприятий (на платной основе) | штук | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Система

мероприятий муниципальной программы Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Исполнители мероприятия, участники |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023 год | 2024 год | всего |  |
| I. Подпрограмма«Праздник на 2019-2024 годы» |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района  |
| 2 | Проведение фестивалей, семинаров областного уровня | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района  |
| 3 | Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 1293,0 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| 4 | Организация и проведение профессиональных праздников | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| 5 | Организация и проведение межпоселенческих мероприятий | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| 6 | Участие во всероссийских и областных конкурсах, фестивалях | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Итого по подпрограмме | всего | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 1293,0 |  |
| II. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» |
| 7 | Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 7266,6 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 30369,1 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Итого по программе | всего | 7266,6 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 30369,1 |  |
| III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» |
| 8 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 28704,4 | 14825,6 | 16572,7 | 16572,7 | 16572,7 | 16572,7 | 109820,8 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| 9 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 475,1 | 475,1 | 475,1 | 475,1 | 475,1 | 475,1 | 2850,6 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Итого по подпрограмме | всего | 29179,5 | 15300,7 | 17047,8 | 17047,8 | 17047,8 | 17047,8 | 112671,4 |  |
| IV. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» |
| 10 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 19251 | 10115,7 | 11270,8 | 11270,8 | 11270,8 | 11270,8 | 74449,9 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
|  | Из них: комплектование книжных фондов библиотек | 2019-2024 годы | Местный бюджет | 150,0 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 530,5 |  |
| Областной бюджет | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 32,4 |  |
| Федеральный бюджет | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,1 |
| 11 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные целив соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 516,2 | 516,2 | 516,2 | 516,2 | 516,2 | 516,2 | 3097,2 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Итого по подпрограмме | всего | 19944,7 | 10713,4 | 11868,5 | 11868,5 | 11868,5 | 11868,5 | 78132,1 |  |
| V. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы» |
| 12 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 18184,4 | 9342 | 10439,8 | 10439,8 | 10439,8 | 10439,8 | 69285,6 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| 13 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» | 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 507,6 | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Итого по подпрограмме | всего | 18269,0 | 9426,6 | 10524,4 | 10524,4 | 10524,4 | 10524,4 | 69793,2 |  |
| Итого по муниципальной программе | всего | 74875,3 | 40276,7 | 44276,7 | 44276,7 | 44276,7 | 44276,7 | 292258,8 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Обоснование расходов на реализацию мероприятия |
| I. Подпрограмма«Праздник на 2019-2024 годы» |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021год - 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей.Итого: 0 тыс. рублей |
| 2 | Проведение фестивалей, семинаров областного уровня | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей.Итого: 0 тыс. рублей |
| 3 | Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019 год - 215,5 тыс. рублей;2020 год - 215,5 тыс. рублей;2021 год - 215,5 тыс. рублей;2022 год – 215,5 тыс. рублей;2023 год – 215,5 тыс. рублей;2024 год – 215,5 тыс. рублей.Итого: 1293,0 тыс. рублей |
| 4 | Организация и проведение профессиональных праздников | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей.Итого: 0 тыс. рублей |
| 5 | Организация и проведение межпоселенческих мероприятий | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей.Итого: 0 тыс. рублей |
| 6 | Участие во всероссийских и областных конкурсах, фестивалях | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей.Итого: 0 тыс. рублей |
| 7 | Издательская деятельность | Средства направляются на организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей.Итого: 0 тыс. рублей |
| Итого по подпрограмме | 1293 тыс. рублей |
| II. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» |
| 8 | Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |  Средства планируется направить на заработную плату; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплатетруда; услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; арендную плату за пользование имуществом; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; уплату налога на имущество организации, земельного и транспортного налогов.2019 год – 7266,6 тыс. рублей;2020 год – 4620,5тыс. рублей;2021 год – 4620,5тыс. рублей;2022 год – 4620,5тыс. рублей;2023 год – 4620,5тыс. рублей;2024 год – 4620,5тыс. рублей.итого: 30369,1 тыс. рублей |
| Итого по подпрограмме | 30369,1 тыс. рублей |
| III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| 9 | Предоставление субсидиймуниципальным бюджетнымучреждениям культуры в рамках выполнениямуниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» | Предоставление за счет средств муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания:2019 год – 28704,4 тыс. рублей;2020 год – 14825,6тыс. рублей;2021 год – 16572,7тыс. рублей;2022 год – 16572,7тыс. рублей;2023 год – 16572,7 тыс. рублей;2024 год – 16572,7тыс. рублей.итого: 109820,8 тыс. рублей |
| 10 | Предоставление субсидий муниципальным  бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» | Предоставление за счет средств муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели:2019 год – 475,1 тыс. рублей;2020 год – 475,1 тыс. рублей;2021 год – 475,1 тыс. рублей;2022 год – 475,1 тыс. рублей;2023 год – 475,1 тыс. рублей;2024 год – 475,1 тыс. рублей.итого: 2850,6 тыс. рублей |
| Итого по подпрограмме | 112671,4 тыс. рублей |
| IV. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» |
| 11 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» | Предоставление за счет средств муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания:2019 год – 19251 тыс. рублей;2020 год – 10115,7 тыс. рублей;2021 год – 11270,8 тыс. рублей;2022 год – 11270,8 тыс. рублей;2023 год – 11270,8 тыс. рублей;2024 год – 11270,8 тыс. рублей.итого: 74449,9 тыс. рублей |
| 12 | Предоставление субсидий муниципальным  бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» | Предоставление за счет средств муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели:2019 год - 516,2 тыс. рублей;2020 год - 516,2 тыс. рублей;2021 год - 516,2 тыс. рублей;2022 год – 516,2 тыс. рублей;2023 год – 516,2 тыс. рублей;2024 год – 516,2 тыс. рублей.итого: 3097,2 тыс. рублей |
| Итого по подпрограмме | 78132,1 тыс. рублей |
| V. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчествав муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы» |
| 13 | Предоставление субсидиймуниципальным бюджетнымучреждениям культуры в рамках выполнениямуниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» | Предоставление за счет средств муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания:2019 год – 18184,4 тыс. рублей;2020 год – 9342,0тыс. рублей;2021год – 10439,8тыс. рублей;2022 год – 10439,8тыс. рублей;2023 год – 10439,8тыс. рублей;2024 год – 10439,8тыс. рублей.итого: 69285,6 тыс. рублей |
| 14 | Предоставление субсидий муниципальным  бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» | Предоставление за счет средств муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели2019 год - 84,6 тыс. рублей;2020 год - 84,6 тыс. рублей;2021 год - 84,6 тыс. рублей;2022 год – 84,6 тыс. рублей;2023 год – 84,6 тыс. рублей;2024 год – 84,6 тыс. рублей.итого: 507,6 тыс. рублей |
| Итого по подпрограмме | 69793,2тыс. рублей |
| Итого по муниципальной программе | 2019 год – 74875,3 тыс. рублей;2020 год – 40276,7 тыс. рублей;2021 год – 44276,7тыс. рублей;2022 год – 44276,7тыс. рублей;2023 год – 44276,7тыс. рублей;2024 год- 44276,7тыс. рублей.итого: 292258,8 тыс. рублей. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма

«Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных

библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Основная цель подпрограммы | развитие муниципальной системы библиотек Коркинского муниципального района в целях обеспечения равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания |
| Основные задачи подпрограммы | - повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек;- обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов, потребностей разных групп пользователей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество пользователей (человек):2019 год - 19255;2020 год - 19255;2021 год – 19255;2022 год – 19255;2023 год – 19255;2024 год - 19255количество книговыдач (шт.): 2019 год - 394000;2020 год - 394000;2021 год – 394000;2022 год – 394000;2023 год – 394000;2024 год - 394000количество проведенных мероприятий различного уровня (культурно- просветительских, информационных) (шт.): 2019 год - 1200;2020 год - 1200;2021 год – 1200;2022 год – 1200;2023 год – 1200;2024 год - 1200увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «ЦБС» (ед.):2019 год - 58000;2020 год - 58000;2021 год – 58000;2022 год – 58000;2023 год – 58000;2024 год - 58000количество посещений (ед.):2019 год - 138000;2020 год - 138000;2021 год – 138000;2022 год – 138000;2023 год – 138000;2024 год - 138000 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в период с 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 78132,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 19944,7 тыс. рублей;2020 год – 10713,4 тыс. рублей;2021 год – 11868,5тыс. рублей;2022 год –11868,5тыс. рублей;2023 год –11868,5тыс. рублей;2024 год - 11868,5тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммыпредполагается сохранение к 2024 году показателей подпрограммы:- количества пользователей – 19255 человек;- количества книговыдач – 394000;- количества проведенных мероприятий различного уровня (культурно- просветительских, информационных)- 1200 шт.;- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «ЦБС» - 58000 шт.;- количества посещений - 138000 |

Раздел I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Главной задачей библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.

Муниципальные библиотеки Коркинского муниципального района, как наиболее приближенные и доступные населению, могут оказывать самое активное влияние на общественную и культурную жизнь местного сообщества, на экономическое и социальное развитие муниципального образования, на становление гражданского и правового общества, на воспитание, образование, духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения, на социокультурную реабилитацию уязвимых слоев населения.

Данная подпрограмма призвана оптимизировать деятельность библиотек Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» (далее - МБУ «ЦБС»). Право граждан на получение качественных информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансированием.

В настоящее время значительные преобразования в обществе привели к активизации деятельности его членов в различных сферах жизнедеятельности - политической, экономической, социальной.

В связи с этим муниципальные библиотеки, повышая социокультурную активность, все сильнее связывают свою деятельность с потребностями различных групп населения, с перспективами развития территории, с полномочиями органов местного самоуправления, выступая в роли незаменимого источника информации.

Органы местного самоуправления непосредственно отвечают за организацию библиотечного обслуживания населения и создание условий для формирования книжных фондов согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Социально-экономические и политические реформы в российском обществе, стремительное развитие в глобальном масштабе информационных и телекоммуникационных технологий привели к изменению социальной роли и социальных функций муниципальных библиотек. К традиционным функциям муниципальных библиотек добавились функции универсальных общедоступных информационных центров, обеспечивающих свободный доступ граждан к информации. В условиях значительной социальной поляризации библиотеки, как наиболее массовые из всех учреждений культуры, предоставляют населению бесплатный доступ к информации, чем способствуют демократизации в получении информации и образования, повышению качества жизни.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Современная библиотека - это информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов, деятельность которого полностью поставлена на службу пользователю.

Современная библиотека осуществляет широкий спектр социальных функций - образовательных, воспитательных, просветительских, досуговых, документирования и хранения.

Характерными чертами деятельности библиотек является постоянное взаимодействие с аудиторией. Качество услуг, предлагаемых сегодня библиотеками, должно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Целью подпрограммы является развитие библиотечного обслуживания населения Коркинского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек;

2. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов, потребностей разных групп пользователей.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в период с 2019 по 2024 годы в шесть этапов:

1 этап – 2019 год;

2 этап – 2020 год;

3 этап – 2021 год;

4 этап – 2022 год;

5 этап – 2023 год;

6 этап – 2024 год.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 3 раздела VII настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации приведено в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 19944,7 | 10713,4 | 11868,5 | 11868,5 | 11868,5 | 11868,5 | 78132,1 |

Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Управление культуры администрации Коркинского муниципального района осуществляет:

– контроль за исполнением подпрограммы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

– координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

– контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

– текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Коркинского муниципального района;

– работу по корректировке подпрограммы на основании результатов работы за год;

– подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период;

– подведение итогов реализации подпрограммы на заседаниях руководства Управления культуры;

Исполнителем подпрограммы является МБУ «ЦБС», обеспечивающая организацию и проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

МБУ «ЦБС» несет ответственность за объемы и качество выполнения мероприятий подпрограммы, за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации подпрограммы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основные индикативные показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | Количество пользователей | чел. | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 | 19255 |
| 2 | Количество книговыдач | шт. | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий различного уровня (культурно-просветительских, информационных) | шт. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 4 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «ЦБС» | шт. | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 |
| 5 | Количество посещений | ед. | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 |

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:

- создания единого информационного пространства в районе как фактора сохранения его целостности;

- создания благоприятных условий для инновационной творческой деятельности, интеграции культуры района в общероссийский культурный процесс;

- увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры;

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество жизни жителей района, повысить эффективность использования муниципальной собственности в сфере культуры.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач.

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемыми фактическими результатами, отраженными в ежегодных отчетах учреждения.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП = фактические индикативные показатели

 плановые индикативные показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры
Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры
Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» (далее – МБУ ДОКДШИ);- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коркинская детская музыкальная школа» (далее – МБУДО КДМШ)  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Основная цель подпрограммы | устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры в интересах формирования творческой личности |
| Основные задачи подпрограммы | - повышение качества и эффективности дополнительного образования детей;- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;- формирование гармонично развитой личности;- создание условий для воспитания граждан; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях (процент);2019 год – 24,6;2020 год – 24,6;2021 год – 24,6;2022 год – 24,6;2023 год – 24,6;2024 год – 24,6.- доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий (процент);2019 год – 38,1;2020 год – 38,1;2021 год – 38,1;2022 год – 38,1;2023 год – 38,1;2024 год – 38,1- число человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств (человек);2019 год – 11078,45;2020 год – 11078,45;2021 год – 11078,45;2022 год – 11078,45;2023 год – 11078,45;2024 год – 11078,45- доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы (процент);2019 год –75,4;2020 год –75,4;2021 год – 75,4;2022 год – 75,4;2023 год – 75,4;2024 год – 75,4- доля детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий (процент);2019 год – 26;2020 год – 26;2021 год – 26;2022 год – 26;2023 год – 26;2024 год - 26- число человеко-часов по общеразвивающим программам (человек);2019 год – 33482,17;2020 год – 33482,17;2021 год – 33482,17;2022 год – 33482,17;2023 год – 33482,17;2024 год – 33482,17– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (процент):2019 год - 100;2020 год - 100;2021 год – 100;2022 год – 100;2023 год – 100;2024 год - 100- количество посетителей культурно-массовых мероприятий (бесплатно):2019 год - 4500;2020 год - 4500;2021 год – 4500;2022 год – 4500;2023 год – 4500;2024 год - 4500- доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (процент):2019 год – 8,0;2020 год – 8,0;2021 год – 8,0;2022 год – 8,0;2023 год – 8,0;2024 год – 8,0- количество культурно-массовых мероприятий (шт.):2019 год - 25;2020 год - 25;2021 год – 25;2022 год – 25;2023 год – 25;2024 год – 25- количество посетителей культурно-массовых мероприятий (платно):2019 год - 4050;2020 год - 4050;2021 год – 4050;2022 год – 4050;2023 год – 4050;2024 год – 4050- доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населенияна платной основе (процент): 2019 год – 7,2;2020 год – 7,2;2021 год – 7,2;2022 год – 7,2;2023 год – 7,2;2024 год – 7,2- количество культурно-массовых мероприятий на платной основе (шт.):2019 год – 55;2020 год – 55;2021 год – 55;2022 год – 55;2023 год – 55;2024 год – 55 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в период с 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 112671,4 тыс. рублей, в том числе по учреждениям и по годам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год/Учреждение | МБУ ДО «КДШИ» | МБУДО «КДМШ» |
| 2019 год (тыс. рублей) | 23852,8 | 5326,7 |
| 2020 год (тыс. рублей) | 12555,3 | 2745,4 |
| 2021 год (тыс. рублей) | 13966,7 | 3081,1 |
| 2022 год (тыс. рублей) | 13966,7 | 3081,1 |
| 2023 год (тыс. рублей) | 13966,7 | 3081,1 |
| 2024 год (тыс. рублей) | 13966,7 | 3081,1 |
| всего | 92274,9 | 20396,5 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы предполагается достижение к 2024 году подпрограммы следующих показателей:сохранение:- доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях (процент) – 24,6%;- доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий (процент) – 38,1%;- доли детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий – 26%;- доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги – 100%;- количества посетителей культурно-массовых мероприятий (бесплатно) – 4500 человек;- доли населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (бесплатно) – 8,0%;- количества культурно-массовых мероприятий (бесплатно) – 25 шт.;-  числа человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств – 11078,45;- доли детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы – 75,4%;- число человеко-часов по общеразвивающим программам – 33482,17;- количества посетителей культурно-массовых мероприятий (на платной основе) – 4050 человек;- доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях от общей численности населения (на платной основе) – 7,2%;- количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе – 55 шт. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма развития дополнительного образования разработана с учетом удовлетворения потребностей населения Коркинского муниципального района в оказании им услуг дополнительного образования в сфере культуры и дальнейшего совершенствования оказания этих услуг.

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в области образования. Сохранение и развитие дополнительного образования детей одна из важных составляющих образовательного пространства. Оно социально востребовано обществом и требует постоянного внимания, поддержки со стороны государства. Развитие дополнительного образования приобщает детей к здоровому образу жизни, влияет на уровень их образованности и общей культуры раскрывает их творческий потенциал, побуждает к достижению общественно значимого результата, служит укреплению института семьи, адаптации ребенка к дальнейшей жизни в обществе. Кроме того, дополнительное образование способствует усилению общественной безопасности в силу влияния на снижение агрессивности и роста правонарушений в детской и подростковой среде, противодействию распространения в ней негативных явлений.

Обучению детей программ дополнительного образования в сфере культуры на территории Коркинского муниципального района осуществляют МБУ ДО КДШИ, МБУДО КДМШ.

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют благоприятные условия для разностороннего музыкального, художественно-эстетического и хореографического развития ребенка.

При всей устойчивости системы дополнительного образования на территории Коркинского муниципального района важной задачей является создание условий для развития муниципальных учреждений дополнительного образования детей, внедрения инноваций, определяющих новое содержание и качество образования.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры в интересах формирования творческой личности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– повышение качества и эффективности дополнительного образования детей;

– создание условий для совершенствования учебного процесса дополнительного образования детей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в период с 2019 по 2024 годы в шесть этапов:

1 этап – 2019 год;

2 этап – 2020 год;

3 этап – 2021 год;

4 этап – 2022 год;

5 этап – 2023 год;

6 этап – 2024 год.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 5 раздела VII настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации приведено в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| МБУДО КДШИ | Бюджет Коркинского муниципального района | 23852,8 | 12555,3 | 13966,7 | 13966,7 | 13966,7 | 13966,7 | 92274,9 |
| МБУДО КДМШ | Бюджет Коркинского муниципального района | 5326,7 | 2745,4 | 3081,1 | 3081,1 | 3081,1 | 3081,1 | 20396,5 |
| Всего подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Коркинского муниципального района на 2017-2019 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 29179,5 | 15300,7 | 17047,8 | 17047,8 | 17047,8 | 17047,8 | 112671,4 |

Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Управление подпрограммой и текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, реализующие свои функции и полномочия в соответствии с Положением об управлении культуры администрации Коркинского муниципального района.

Управление культуры администрации района:

 – является главным распорядителем средств бюджета района на реализацию подпрограммы;

– определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы - осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы;

– контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

– осуществляет контроль целевого расходования бюджетных средств;

– проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования бюджетных средств;

– в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации подпрограммы в администрацию Коркинского муниципального района.

Исполнителями подпрограммы являются МБУ ДО КДШИ, МБУ ДО КДМШ, обеспечивающих организацию и проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

МБУ ДО КДШИ, МБУ ДОКДМШ несут ответственность за объемы и качество выполнения мероприятий подпрограммы, за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации подпрограммы.

Для обеспечения реализации подпрограммы Управление культуры ежегодно уточняет целевые показатели выполнения мероприятий подпрограммы на соответствующий год.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основные индикативные показатели представлены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательных учреждениях | процент | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 2 | доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, которые стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  | процент | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 3 | Число человеко-часов по предпрофессиональным программам в области искусств  | человек | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 | 11078,45 |
| 4 | доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы  | процент | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 5 |  доля детей, обучающихся по общеразвивающим программам, которые стали победителями и призерами Областных, Всероссийских и Международных мероприятий | процент | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6 | число человеко-часов по общеразвивающим программам (человек); | Человеко-часы | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 | 33482,17 |
| 7 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | человек | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 9 | Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях от общей численности населения (бесплатно) | процент | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 10 | Количество культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | Шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе | человек | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 12 | Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях от общей численности населения на платной основе | процент | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 13 | Количество культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | Шт. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемыми фактическими результатами, отраженными в ежегодных отчетах учреждения.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП = фактические индикативные показатели

 плановые индикативные показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма

«Обеспечение деятельности Управления культуры администрации

Коркинского муниципального района на 2019-2024годы»

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение деятельности Управления культуры администрации

Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Основная цель подпрограммы | - создание условий для обеспечения реализации возложенных на Управление культуры администрации Коркинского муниципального района задач и полномочий |
| Основная задача подпрограммы | - эффективное использование средств бюджета Коркинского муниципального района при реализации полномочий;- поддержка деятельности учреждений культуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество обслуживаемых подведомственных учреждений (шт.): 2019 год - 4;2020 год - 4;2021 год- 4;2022 год – 4;2023 год – 4;2024 год – 4.- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных (процент):2019 год - 100;2020 год - 100;2021 год - 100;2022 год – 100;2023 год – 100; 2024 год – 100.- количество работников, участвующих в семинарах различного уровня (человек):2019 год - 5;2020 год - 5;2021 год – 5;2022 год – 5;2023 год –5;2024 год - 5-количество выпущенных материалов в средствах массовой информации о деятельности в сфере культуры (шт.):2019 год – 149;2020 год – 149;2021 год – 149;2022 год – 149;2023 год – 149;2024 год - 149- количество организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений (шт.):2019 год - 47;2020 год - 47;2021 год – 47;2022 год – 47; 2023 год – 47;2024 год – 47.Уровень - обеспеченности населения услугами учреждений культуры (шт.):  -библиотеки:2019 год - 7;2020 год - 7;2021 год – 7;2022 год – 7;2023 год – 7;2024 год – 7;- клубы и учреждения клубного типа:2019 год - 1;2020 год - 1;2021 год – 1;2022 год – 1;2023 год – 1;2024 год – 1.- учреждения дополнительного образования в сфере культуры:2019 год - 2;2020 год - 2;2021 год – 2;2022 год – 2;2023 год – 22024 год – 2. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в период с 2019-2024 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 30369,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 7266,6 тыс. рублей;2020 год – 4620,5 тыс. рублей; 2021 год – 4620,5тыс. рублей;2022 год –4620,5 тыс. рублей;2023 год – 4620,5тыс. рублей;2024 год - 4620,5тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммыреализации предполагается сохранение к 2024 году показателей:- количество обслуживаемых подведомственных учреждений – 4 шт.;- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных – 100 %;- количество организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений – 47 шт.;- обеспеченность населения услугами учреждений культуры (шт.): - библиотеки – 7;- учреждения культуры клубного типа – 1;- учреждения дополнительного образования в сфере культуры - 2;Увеличение:- количество работников, участвующих в семинарах различного уровня к 2024 году до 5 человек;- количество сообщений в электронных СМИ об управлении культуры и подведомственных учреждений – 149 шт.; |

Раздел I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Управление культуры администрации Коркинского муниципального района (далее - Управление культуры) является отраслевым (функциональным) органом администрации Коркинского муниципального района.

Для осуществления своих полномочий Управлению культуры необходимо создать условия для эффективной деятельности, включающие создание соответствующих условий труда, обеспечение работников необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, современной информацией, получаемой, как по каналам средств массовой информации, так и сети «Интернет.

Кроме того, необходимо обеспечить полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу оборудования, состоящего на балансе Управления культуры, а также обеспечить безопасность информационных систем.

Обеспечение стабильности функционирования Управления культуры в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения.

Раздел II. Основная цель и задачи подпрограммы

Целью данной программы является создание условий для обеспечения реализации возложенных на Управление культуры администрации Коркинского муниципального района задач и полномочий.

Задачей программы является эффективное использование средств бюджета Коркинского муниципального района при реализации полномочий.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в период с 2019 по 2024 годы в шесть этапов:

1 этап – 2019 год;

2 этап – 2020 год;

3 этап – 2021 год;

4 этап – 2022 год;

5 этап – 2023 год;

6 этап – 2014 год.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 7 раздела VII настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Коркинского муниципального района. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации приведено в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | всего |
| «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Коркинского муниципального района на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 7266,6 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 4620,5 | 30369,1 |

Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Управление подпрограммой и текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры. Управление культуры реализует свои функции и полномочия в соответствии с Положением об управлении культуры администрации Коркинского муниципального района.

Управление культуры является главным администратором и распорядителем средств по подпрограмме и расходует их на финансирование мероприятий, предусмотренных бюджетной сметой расходов.

Управление культуры контролирует и координирует выполнение подпрограммных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией подпрограммы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации подпрограммы Управление культуры ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения мероприятий подпрограммы на соответствующий год.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основные индикативные показатели представлены в таблице 7

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2017 год (факт) | 2018 год (оценка) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год |
| 1 | Количество обслуживаемых подведомственных учреждений | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество работников, участвующих в семинарах различного уровня  | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 |  количество сообщений в электронных СМИ об управлении культуры и подведомственных учреждений  | шт. | 141 | 145 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 7 | Количество организованных и проведенных консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений и учреждений городских поселений | шт. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 8 | Обеспеченность населения услугами учреждений культуры (шт.): - библиотеки;- учреждения культуры клубного типа;- учреждения дополнительного образования в сфере культуры | процент | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемыми фактическими результатами, отраженными в ежегодных отчетах учреждения.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП = фактические индикативные показатели

 плановые индикативные показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма

«Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества
в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк»
Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества
в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк»
Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк»»  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Основная цель подпрограммы | - создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества |
| Основные задачи подпрограммы | - сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;- сохранение и развитие народного и самодеятельного художественного творчества;- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;- доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» (шт.):2019 год – 7;2020 год – 8;2021 год – 8;2022 год – 8;2023 год – 8;2024 год – 8.- Количество участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях (шт.):2019 год - 26;2020 год - 26;2021 год – 26;2022 год – 26;2023 год – 26;2024 год – 26.- Количество участников клубных формирований (человек):2019 год - 380;2020 год - 380;2021 год – 380;2022 год – 380;2023 год – 380;2024 год -380.- Количество клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества (шт.):2019 год - 25;2020 год - 25;2021 год – 25;2022 год – 25;2023 год – 25;2024 год – 25.- Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (процент):2019 год – 40;2020 год – 40;2021 год – 40;2022 год – 40;2023 год – 40;2024 год – 40.- количество посещений клубных формирований (человек): 2019 год - 76100;2020 год - 76100;2021 год – 76100;2022 год – 76100;2023 год – 76100;2024 год – 76100- Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (человек) (на бесплатной основе):2019 год - 16000;2020 год - 16000;2021 год – 16000;2022 год – 160002023 год – 16000;2024 год – 16000.- Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (процент) (на бесплатной основе):2019 год - 26;2020 год - 26;2021 год – 262022 год – 262023 год – 262024 год – 26- Количество проведенных мероприятий (шт.) (на бесплатной основе):2019 год - 69;2020 год-69 ;2021 год – 69;2022 год – 69;2023 год – 69;2024 год – 69.- Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (человек) (на платной основе):2019 год - 7000;2020 год - 7000;2021 год – 7000;2022 год – 7000;2023 год – 7000;2024 год – 7000.- Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (процент) (на платной основе):2019 год – 11,7;2020 год – 11,7;2021 год – 11,7;2022 год – 11,7;2023 год – 11,7;2024 год – 11,7.- Количество проведенных мероприятий (шт.) (на платной основе):2019 год - 31;2020 год - 31;2021 год – 31;2022 год – 31;2023 год – 31;2024 год – 31. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в период с 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 69793,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 18269,0тыс. рублей;2020 год – 9426,6тыс. рублей; 2021 год – 10524,4тыс. рублей;2022 год – 10524,4тыс. рублей;2023 год –10524,4 тыс. рублей;2024 год - 10524,4тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммыпредполагается сохранение к 2024 годуследующих показателей:- количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» - 8шт.;- количество участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях – 26 шт.;- количество участников клубных формирований – 380 шт.;- количество клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества – 25шт.;- доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований – 40%;- количество посещений клубных формирований – 76100;- количество посетителей культурно-массовых мероприятий (на бесплатной основе) – 16000 человек;- доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (на бесплатной основе) – 26 %;- количество проведенных мероприятий (на бесплатной основе) – 69 шт.;- количество посетителей культурно-массовых мероприятий (на платной основе) – 7000 человек;- доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (на платной основе) – 11,7%;- количество проведенных мероприятий (на платной основе) – 31 шт. |

Раздел I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

 Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для творчества, организации досуга населения Коркинского муниципального района, повышение качества проводимых культурно-досуговых мероприятий.

Выработанные подпрограммой цели, задачи и программные мероприятия направлены на сохранение устойчивого функционирования муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» (далее МБУ ДК «Горняк»), достигнутых результатов культурно-досуговой деятельности.

Реализация подпрограммы позволит сохранить единую культурную политику в Коркинском муниципальном районе через поддержку значимых творческих проектов, увеличение числа культурно-массовых мероприятий и культурно-досуговых формирований, обеспечит уставную деятельность МБУ ДК «Горняк»,нацелит на достижение конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств.

Целевая поддержка культурно-досуговых мероприятий, коллективов народного творчества, а также отдельных исполнителей будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию досуговой деятельности, народного творчества, сохранить кадровый и творческий потенциал района.

Раздел II. Основная цель и задачи подпрограммы

Цель — создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества.

Достижение цели подпрограммы предполагается посредством достижения решения следующих задач:

 - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- сохранение и развитие народного и самодеятельного художественного творчества.

Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в период с 2019 по 2024 годы в три этапа:

1 этап – 2019 год;

2 этап – 2020 год;

3 этап – 2021 год;

4 этап – 2022 год;

5 этап – 2023 год;

6 этап – 2024 год.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 9 раздела VII настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования подпрограммы - бюджет Коркинского муниципального района.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год представлены в таблице 8

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
| 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 го | 2024 год | всего |
| Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» на 2019-2024 годы | Бюджет Коркинского муниципального района | 18269,0 | 9426,6 | 10524,4 | 10524,4 | 10524,4 | 10524,4 | 69793,2 |

Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Управление подпрограммой и текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, реализующие свои функции и полномочия в соответствии с Положением об Управлении культуры администрации Коркинского муниципального района.

Управление культуры администрации района:

– является главным распорядителем средств бюджета района на реализацию подпрограммы;

– определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы - осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы;

– контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

– осуществляет контроль целевого расходования бюджетных средств;

– проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования бюджетных средств;

– в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации подпрограммы в администрацию Коркинского муниципального района.

Исполнителем подпрограммы является МБУ ДК «Горняк», обеспечивающих организацию и проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

МБУ ДК «Горняк» несет ответственность за объемы и качество выполнения мероприятий подпрограммы, за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации подпрограммы.

Для обеспечения реализации подпрограммы Управление культуры ежегодно уточняет целевые показатели выполнения мероприятий подпрограммы на соответствующий год.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основные индикативные показатели представлены в таблице 9.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании показателей качества и индикаторов:

таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» | шт. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Количество участий коллективов художественной творческой самодеятельности в рейтинговых международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях | шт. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | Количество участников клубных формирований | шт. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 4 | Количество клубных формирований, формирований самодеятельного народного творчества | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Доля клубных формирований детей и подростков от общего числа клубных формирований | процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Количество посещений клубных формирований, формирований самодельного народного творчества | человек | 76100 | 76100 | 76100 | 76100 | 76100 | 76100 |
| 7 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (на бесплатной основе) | человек | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 8 | Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (на бесплатной основе) | процент | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 9 | Количество проведенных мероприятий (на бесплатной основе) | шт. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 10 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (на платной основе) | шт. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 11 | Доля населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях от общей численности населения (на платной основе) | процент | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 12 | Количество проведенных мероприятий (на платной основе) | шт. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемыми фактическими результатами, отраженными в ежегодных отчетах учреждения.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП = фактические индикативные показатели

 плановые индикативные показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе

Коркинского муниципального района

«Развитие культуры на территории Коркинского

муниципального района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма

«Праздник на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Праздник на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района»;- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств»;- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коркинская детская музыкальная школа»;- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Основные цели подпрограммы | - создание условий для сохранения и развития культуры Коркинского муниципального района как фактора социально-экономического развития района;- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма. |
| Основные задачи подпрограммы | - сохранение преумножение культурного наследия Коркинского муниципального района;- сохранение, изучение и популяризация культурных ценностей, организация досуга жителей района;- укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;- передача от поколения к поколению традиционных для Российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (шт.):2019 год - 38;2020 год - 38;2021 год – 38;2022 год – 38;2023 год – 38;2024 год – 38.- Организация и проведение семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня (шт.):2019 год - 17;2020 год - 17;2021 год – 17;2022 год – 17;2023 год – 17;2024 год – 17.- Доля посетителей мероприятий от общей численности населения (процент):2019 год – 30,7;2020 год – 30,7;2021 год – 30,72022 год – 30,72023 год – 30,72024 год – 30,7 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в период с 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1293 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 215,5 тыс. рублей;2020 год –215,5 тыс. рублей;2021 год – 215,5 тыс. рублей2022 год – 215,5 тыс. рублей2023 год – 215,5 тыс. рублей2024 год - 215,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммыпредполагается сохранение к 2024 годуследующих показателей:-организация и проведения культурно-массовых мероприятий – 38 шт.;- организация и проведение семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня – 16 шт.;- доля посетителей мероприятий от общей численности населения – 30,7%. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в целях сохранения и развития культурного наследия, создания условий, благоприятных для развития культуры на территории Коркинского муниципального района. Данная подпрограмма позволит сохранить и развивать традиции Коркинского муниципального района.

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества выделяется отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. Проведение культурно-массовых мероприятий является одним из эффективных методов единения и социальной активности жителей района, средством их вовлечения в культурную жизнь и приобщения к достижениям и ценностям национальной культуры, формирования имиджа Коркинского муниципального района как культурного центра.

Ежегодно Управлением культуры администрации Коркинского муниципального района проводится множество культурно-массовых мероприятий, включающих семинары, конкурсы, фестивали различного уровня. С каждым годом наблюдается увеличение числаучастников и зрителей мероприятий. Культурно-массовые мероприятия проводятся в сотрудничестве с подведомственными учреждениями, функциональными органами администрации Коркинского муниципального работы. Для участия в культурно-массовых мероприятиях приглашаются творческие коллективы и исполнители.

 Основными задачами политики в сфере культуры и искусства являются сохранение культурного потенциала, накопленного за предыдущий исторический период, создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала района, создание перспективных программ, обеспечивающих цели и задачи культурной политики Коркинского муниципального района.

 Подпрограмма принимается в условиях ограниченных финансовых ресурсов, поэтому в круг основных задач включены только те положения, которые выделены в качестве приоритетов и реально могут быть поддержаны бюджетом.

Раздел II. Основная цель и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

 – создание условий для сохранения и развития культуры Коркинского муниципального района как фактора социально-экономического развития района;

– формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма.

Основными задачами подпрограммы являются:

– сохранение и преумножение культурного наследия Коркинского муниципального района;

– сохранение, изучение и популяризация культурных ценностей, организация досуга жителей района.

Конечный результат подпрограммы предполагает достижения следующих результатов в социально-экономической сфере:

– развитие культурных традицийнаряду с поддержкой многообразия культурной жизни;

– привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей;

– создание благоприятных условий для инновационной творческой деятельности, интеграции культуры района в общероссийский культурный процесс;

– увеличение доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ в сфере культуры;

– развитие творческих способностей у детей и молодежи, воспитания уважения у подрастающего поколения к истории и культурным традициям родного края;

– повышение духовно-нравственного потенциала детей и молодежи гражданско-патриотического отношения к родному краю;

– создании системы организации фестивального творчества.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество жизни жителей района, создать благоприятные условия для организации досуга населения, повысить эффективность использования муниципальной собственности в сфере культуры.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в период с 2019 по 2024 годы в шестьэтапов:

1 этап – 2019 год;

2 этап – 2020 год;

3 этап – 2021 год;

4 этап – 2022 год;

5 этап – 2023 год;

6 этап – 2024 год.

Прогнозируемые значения индикативных показателейподпрограммы приведеныв таблице 11 раздела VII настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования подпрограммы - бюджет Коркинского муниципального района.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год представлены в таблице 10

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
| 2019год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| «Праздник на 2019-2024 годы» | Бюджет Коркинского муниципального района | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 1293,0 |

Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Управление подпрограммой и текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры администрации Коркинского муниципального района, реализующие свои функции и полномочия в соответствии с Положением об Управлении культуры администрации Коркинского муниципального района.

Комплексное управление подпрограммой и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период, осуществляет субъект бюджетного планирования - Управление культуры. Реализация подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых учреждениями культуры района в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение программных мероприятий будет осуществляться в основном за счёт средств муниципального бюджета.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основные индикативные показатели представлены в таблице 11.

Таблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем |
| 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | шт. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 | Организация и проведение семинаров, фестивалей, конкурсов различного уровня | шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Доля посетителей мероприятий от общей численности населения | процент | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Подпрограмма «Праздник на 2019-2024 годы» направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Коркинского муниципального района.

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемыми фактическими результатами, отраженными в ежегодных отчетах учреждения.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограммы, осуществляется на основании следующей методики:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП = фактические индикативные показатели

 плановые индикативные показатели

Приложение к подпрограмме

«Праздник на 2019-2024 годы»

Основные мероприятия подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок проведения |
| **Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам** |
| Рождественская ёлка под патронатом Губернатора Челябинской области | 7 января |
| Рождественская ёлка Главы Коркинского муниципального района | 6 января |
| 85-летие Челябинской области | январь |
| Торжественная церемония вручения премии «Человек года Коркинского муниципального района 2018» | 31 января |
| День памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества  |  февраль |
| День защитника Отечества  | февраль |
| Международный женский день 8 Марта | март |
| Праздник Весны и труда | 1 мая |
| День Победы  | 9 мая |
| День славянской письменности и культуры | май |
| День защиты детей  | 1 июня |
| День России | 12 июня |
| Бал выпускников  | июнь |
| День семьи, любви и верности | 8 июля |
| День Государственного флага Российской Федерации | 22 августа |
| День знаний | 1 сентября |
| День пожилого человека | 1 октября |
| День героев Танкограда | 6 октября |
| День памяти жертв политических репрессий | 30 октября |
| День народного единства | 4 ноября |
| День матери | ноябрь |
| День инвалидов | 3 декабря |
| День неизвестного солдата | 3 декабря |
| **Проект «Творческая площадка»** |
| Гастрольная деятельность артистов Российской Федерации и театров г. Челябинска  | В течение года |
| Выступления артистов Челябинской государственной филармонии | В течение года |
| V Кердановские чтения | сентябрь |
| **Проведение фестивалей, семинаров областного уровня** |
| Областной семинар хореографов | январь |
| Областной фестиваль поэзии «Уральская лира»  | июнь |
| Областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» | 6 апреля |
| **Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов** |
| «Доблесть. Рыцарство. Отвага» -конкурс детского и юношеского художественного творчество  | февраль |
| XX районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Искорки надежды»  | март |
| IX районный фестиваль поэзии «Стихи как музыка души» | апрель |
| Литературный батл «Поэзия - чудесная страна» | апрель |
| Первый районный фестиваль чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Счастливое детство» 2019 | апрель |
| «Марафон талантов» - народный телевизионный конкурс (муниципальный этап) | Май - июнь |
| XIX районный конкурс творческих работ «Бал Победы»  | май |
| VII районный песенно-поэтический фестиваль «В семейном кругу»  | 15 мая |
| XIII районный летний читательский конкурс «Читаем с Бибигошей»  | Июнь-сентябрь |
| VIII районный фестиваль «Играй и пой, Уральская душа» | октябрь |
| II районный конкурс детского рисунка «Радуга чудес» | октябрь |
| VIII районный конкурс детского творчества«Мама, милая мама» | ноябрь |
| VIII районный песенно-поэтический фестиваль «Посвящение маме» | ноябрь |
| II открытый конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» | декабрь |
| **Организация и проведение профессиональных праздников** |
| День работников культуры | 25 марта |
| День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ | март |
| День пожарной охраны | апрель |
| День Российского предпринимательства | май |
| Общероссийский день библиотек | 27 мая |
| День социального работника | 8 июня |
| День медицинского работника  | 18 июня |
| День физкультурника | 12 августа |
| День шахтера | 27 августа |
| День учителя | 5 октября |
| День сотрудника органов внутренних дел | 10 ноября |
| **Участие во всероссийских и областных конкурсах, фестивалях** |
|  | По графику |
| **Организация и проведение межпоселенческих мероприятий** |
| Воскресный вечер  | июнь-август |