| С изменениями от05.09.2019 г. № 82/1-О |  | УТВЕРЖДЕН Рабочей группой Коркинского муниципального района (протокол от «05» сентября 2019 г.) |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

(Челябинская область, Коркинский муниципальный район)

1. Основные положения

| Краткое наименование национального проекта | Творческие люди | Срок начала и окончания проекта | 14.06.2019 г. – 31.12. 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | В.В. Кочкин, Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | О.В. Выборнова, начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта | Т.С. Неведрова, Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Связь с государственными программами Челябинской области | - |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение в Коркинском муниципальном районе к 2024 году количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.) (нарастающим итогом) | основной | чел. | 14.06.2019 г. | 14 | 28 | 42 | 56 | 69 | 80 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Продвижение талантливой молодёжи в разных сферах искусства |
| 3 | Результат муниципального проекта: Проведено не менее 87 фестивалей, конкурсов детского творчества. Характеристика результата муниципального проекта: За период с 2019 года по 2024 гг. проведены 87 фестивалей, конкурсов детского творчества (с 2019 по 2021 годы – по 14 фестивалей, конкурсов в год; с 2022 по 2024 годы – по 15 фестивалей, конкурсов в год). Срок: 14.06.2019 г. – 31.12.2024 г. |
| 3.1 | Проведено за счет средств Коркинского муниципального района 14 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2019 г. | За период с 2019 по 2024 годы за счёт средств Коркинского муниципального района проведено 87 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей (по 2021 год - по 14 фестивалей, конкурсов в год; с 2022 по 2024 годы – по 15 фестивалей, конкурсов в год) |
| 3.2 | Проведено за счет средств Коркинского муниципального района 14 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2020 г. |  |
| 3.3 | Проведено за счет средств Коркинского муниципального района 14 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2021 г. |  |
| 3.4 | Проведено за счет средств Коркинского муниципального района 15 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2022 г. |  |
| 3.5 | Проведено за счет средств Коркинского муниципального района 15 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2023 г. |  |
| 3.6 | Проведено за счет средств Коркинского муниципального района 15 фестивалей, конкурсов детского творчества для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2024 г. |  |
| Подготовить кадры для организаций культуры |
| 4 | Результат муниципального проекта: С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 80 работников культуры (справочно: по состоянию на 1 июня 2019 года численность работников учреждений сферы культуры составляет 227 человек (с внешними совместителями), в том числе основной персонал – 114 человек). Срок: 14.06.2019 г. – 31.12.2024 гг. |
| 4.1 | Направлено на обучение 14 специалистов в рамках повышения квалификации на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2019 г. | Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ГБУ ДПО «Учебно-методический центр работников культуры и искусства Челябинской области». ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки», ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского», в рамках которой за период с 2019 по 2024 гг. пройдет обучение 80 человек. |
| 4.2 | Направлено на обучение 28 специалистов в рамках повышения квалификации на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2020 г. |  |
| 4.3 | Направлено на обучение 42 специалистов в рамках повышения квалификации на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2021 г. |  |
| 4.4 | Направлено на обучение 56 специалистов в рамках повышения квалификации на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2022 г. |  |
| 4.5 | Направлено на обучение 69 специалистов в рамках повышения квалификации на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2023 г. |  |
| 4.6 | Направлено на обучение 80 специалистов в рамках повышения квалификации на безе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2024 г. |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Продвижение талантливой молодёжи в разных сферах искусств |
| 1.2 | Проведение фестивалей детского творчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовить кадры для отрасли культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | О.В. Выборнова | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике В.В. Кочкин | 30 1. Управление процессом реализации муниципального проекта, обеспечение общей координации 2. Принятие решений в ходе реализации муниципального проекта, связанных с содержанием и соответствием мероприятий поставленным задачам проекта, корректировкой показателей и объемам финансового обеспечения по годам реализации. 3. осуществление анализа и принятие мер по эффективности реализации проекта. |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Т.С. Неведрова | Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 1. Осуществление мониторинга реализации муниципального проекта по вехам и контрольным событиям. 2. Подготовка предложений по совершенствованию процесса реализации проекта. 3. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках муниципального проекта. |
| 3 | Участник муниципального проекта | Е.А. Курынкина | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 1. Курирование вопросов по своевременному финансовому обеспечению реализации мероприятий муниципального проекта. 2. Осуществление контроля за расходованием объемов финансового обеспечения в ходе реализации мероприятий муниципального проекта. |
| 4 | Участник муниципального проекта | И.Н. Лихачёва | Ведущий специалист Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 1. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. |
| 5 | Участник муниципального проекта | Д.А. Жужгин | Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 1. Разработка планов мероприятий по реализации муниципального проекта. 2. Подготовка организационно-распорядительных документов для реализации мероприятий муниципального проекта. 3. Реализация плана мероприятий муниципального проекта. 4. Предоставление результатов мероприятий руководителю муниципального проекта. |
| 6 | Участник муниципального проекта | И.С. Овчинникова | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |  |
| 7 | Участник муниципального проекта | Н.С. Попова | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская музыкальная школа» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |  |
| 8 | Участник муниципального проекта | О.Н. Яцемирская | Директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |  |

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

«Творческие люди»

План мероприятий по реализации муниципального проекта на 2019 год

| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Проведение фестивалей, конкурсов детского творчества |
| 1. | Результат: проведено 14 фестивалей, конкурсов детского творчества | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Д.А. Жужгин, И.С. Овчинникова, О.Н.Яцемирская | Информация о достижении результата | Муниципальная рабочая группа |
| 1.1 | Мероприятие: Организация и проведение 14 фестивалей, конкурсов детского творчества | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Д.А. Жужгин, И.С. Овчинникова, О.Н.Яцемирская | Протокол, отчёт о реализации мероприятий | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района (далее – Управление культуры) |
| 1.2 | Контрольная точка: заключены соглашения о предоставлении субсидий учреждениям культуры на иные цели |  | 12.03.2019 г. | Д.А. Жужгин, И.С. Овчинникова | Отчёт о реализации мероприятий | Управление культуры |
| 1.3 | Контрольная точка: отчёт руководителей учреждений о выполнении соглашения о предоставлении субсидий на иные цели |  | 31.12.2019 г. | Д.А. Жужгин, И.С. Овчинникова | Отчёт о реализации мероприятий | Управление культуры |
| Подготовить кадры для отрасли культуры |
| 2. | Результат: В рамках повышения квалификации обучено 14 специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации | 01.01.2019 г. | 31.2.2019 г. | Т.С. Неведрова, И.Н. Лихачёва | Информация о достижении результата | Муниципальная рабочая группа |
| 2.1 | Мероприятие: организация повышения квалификации специалистов учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Д.А. Жужгин, И.С.Овчинникова, Н.С. Попова, О.Н.Яцемирская | Заявки на курсы повышения квалификации | Управление культуры |
| 2.2 | Контрольная точка: предоставлен отчет руководителей учреждений культуры о прохождении специалистами курсы повышения квалификации |  | 31.12.2019 г. | Д.А. Жужгин, И.С.Овчинникова, Н.С. Попова, О.Н.Яцемирская | Отчёт о реализации мероприятия | Управление культуры |