| С изменениями от 05.09.2019 г. № 82/1-О |  | УТВЕРЖДЕН Рабочей группой Коркинского муниципального района (протокол от «05» сентября 2019 г.) |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры

(«Цифровая культура») (Челябинская область, Коркинский муниципальный район)

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 14 июня 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | В.В. Кочкин, Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | О.В. Выборнова, начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта | Т.С. Неведрова, Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Связь с государственными программами Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» на 2015-2020 годы» |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение в Коркинском муниципальном районе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в __ раз за счёт создания виртуального концертного зала, снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) |
| 1. | Количество созданных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 1 | 14.06.2019 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать виртуальный концертный зал в Коркинском муниципальном районе |
| 1 | Результат муниципального проекта: Создан виртуальный концертный зал. Срок: 14.06.2019 г. – 31.12.2024 г. |
| 1.1 | Направлена заявка в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.07.2019 г. | В 2019 году проводилась работу по сбору документов указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 09.03.2019 г. №253 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации» |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Создание виртуальных концертных залов |
| 1 | Муниципальный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») |
| 1.1 | Результат проекта: создан виртуальный концертный зал, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | областной бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дополнительная потребность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | О.В. Выборнова | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике В.В. Кочкин | 30 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Т.С. Неведрова | Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Д.А. Жужгин | Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 10 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Е.А. Курынкина | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 |
| 5 | Участник муниципального проекта | И.Н. Лихачёва | Ведущий специалист Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 |
| 6 | Участник муниципального проекта | И.С. Овчинникова | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 |
| 7 | Участник муниципального проекта | Н.С. Попова | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская музыкальная школа» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 10 |
| 8 | Участник муниципального проекта | О.Н. Яцемирская | Директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 10 |

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1.2 | Результат: направлена заявка в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 14.06.2019 г. | 01.07.2019 г. | Т.С. Неведрова, И.Н. Лихачёва | Информация о достижении результата | Муниципальная рабочая группа |
| 1.2.1 | Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 14.06.2019 г. | 01.07.2019 г. | О.В. Выборнова, И.С. Овчинникова |  | Управление культуры администрации Коркинского муниципального района (далее – Управление культуры) |
|  | Контрольная точка: направлена заявка в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации |  | 01.07.2019 г. | О.В. Выборнова, И.С. Овчинникова | заявка | Управление культуры |
| 1.2.2 | Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов | 01.01.2020 г. | 01.07.2020 г. | О.В. Выборнова |  | Управление культуры |
|  | Контрольная точка: соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуального концертного зала заключено |  | 01.07.2020 г. | О.В. Выборнова | соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | Управление культуры |
| 1.2.3 | Мероприятие: приобретение оборудования для функционирования виртуального концертного зала | 01.07.2020 г. | 01.09.2020 г. | И.С. Овчинникова |  | Управление культуры |
|  | Контрольная точка: оборудование для функционирования виртуального концертного зала |  | 01.09.2020 г. | И.С. Овчинникова | Отчёт Управления культуры по созданию виртуального концертного зала | Управление культуры |
| 1.2.4 | Мероприятие: обеспечение установки оборудования и функционирования виртуального концертного зала | 01.09.2020 г. | 01.12.2020 г. | И.С. Овчинникова |  | Управление культуры |
|  | Контрольная точка: предоставлен отчет по реализации муниципального проекта по созданию виртуального концертного зала |  | 01.12.2020 г. | О.В. Выборнова | Отчёт по реализации муниципального проекта по созданию виртуального концертного зала | Управление культуры |