|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *С изменениями от 05.09.2019 г. № 82/1-О* |  | УТВЕРЖДЕНРабочей группой Коркинского муниципального района(протокол от «05» сентября 2019 г.) |

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"**

**("Культурная среда") (Челябинская область, Коркинский муниципальный район)**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" |
| Краткое наименование муниципального проекта | "Культурная среда" | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта  | В.В. Кочкин, Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике  |
| Руководитель муниципального проекта | О.В. Выборнова, начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта | Т.С. Неведрова, Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры путем улучшения технического состояния зданий учреждений культуры Коркинского муниципального района.  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Количество учреждений культуры Коркинского муниципального района, получивших современное оборудование* |
| 1. | Количество учреждений культуры Коркинского муниципального района, получивших современное оборудование | Основной | 3 | 14.06.2019 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Увеличение числа посещений учреждений культуры* |
| 2. | Увеличение числа посещений учреждений культуры | Основной | 100 | 01.01.2019 | 105,7  | 106,8 | 107,9 | 109,0 | 110,1 | 111,0 |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» необходимыми инструментами. |
| 1. | Результат муниципального проекта: обновлен парк музыкальных инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств».Срок: 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. |
| 1.1 | По поручению президента РФ в рамках нацпроекта «Культура» приобретение нового пианино для Коркинской детской школы искусств. | 23.05.2019 г. | В 2019 году обновлен парк музыкальных инструментов.  |
| Обеспечение учреждений культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом). |
| 2 | Результат муниципального проекта: приобретён передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб).Срок: 14.06.2019 г. – 31.12.2024 г. |
| 2.1 | Поддержано направление заявки для участия на получение субсидии на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания сельского населения. | 01.01.2020 г. | Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. |
| 2.2 | Подготовка заявки для участия на получение субсидии на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания сельского населения. | 31.05. 2020 г. |
| Создание модельных муниципальных библиотек. |
| 3. | Результат муниципального проекта: По модельному стандарту переоснащена Межпоселенческая центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» Срок: 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. |
| 3.1 | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек. | 2020 г. | Модельный стандарт для муниципальных библиотек предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» необходимыми инструментами. |
| 1 | Муниципальный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")  |
| 1.1 | Результат проекта: обновлен парк музыкальных инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение учреждений культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом). |
| 2 | Муниципальный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")  |
| 2.1 | Результат проекта: приобретён 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Создание модельных муниципальных библиотек. |
| 3 | Муниципальный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"("Культурная среда")  |
| 3.1 | Результат проекта: по модельному стандарту переоснащена Межпоселенческая центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района  | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | областной бюджет | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 3.1.3 | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| *Обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» необходимыми инструментами.* |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | О.В. Выборнова | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике В.В. Кочкин | 30 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Т.С. Неведрова | Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 |
| 3 | Участник муниципального проекта | И.Н. Лихачёва | Ведущий специалист Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Е.А. Курынкина | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 |
| 5 | Участник муниципального проекта | И.С. Овчинникова | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств»  | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Н.С. Попова | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская музыкальная школа» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 |
| 7 | Участник муниципального проекта | О.Н. Яцемирская | Директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района | 30 |
| 8 | Участник муниципального проекта | Д.А. Жужгин | Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» | Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района О.В. Выборнова | 30 |

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"

("Культурная среда")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| *Обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» необходимыми инструментами.* |
| 1. | Результат: обновлен парк музыкальных инструментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» | 01.01.2019 | 23.05.2019 г. | И.С. Овчинникова | Договор безвозмездного пользования | Муниципальная рабочая группа |
| 1.1 | *Мероприятие:* направление официального письма с просьбой о включении Коркинского муниципального района в список получателей пианино в рамках национального проекта «Культура»;*Контрольная точка:* Подготовка договора безвозмездного пользования с Министерством культуры Челябинской области на получение пианино;Заключение договора безвозмездного пользования с Министерством культуры Челябинской области на получение пианино;установка инструмента в помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинской детской школы искусств» |  |
| *Обеспечение учреждений культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубами).* |
| 2. | Результат: приобретён передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Т.С. Неведрова  | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов | Управление культуры |
| 2.1. | Мероприятие: приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Т.С. Неведрова;Е.А. Курынкина | Заявка  | Управление культуры |
| 2.1.1 | Контрольная точка. Поддержано направление заявки на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Т.С. Неведрова |  | Управление культуры |
| 2.1.2 | Контрольная точка: Подготовка заявки на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Т.С. Неведрова;О.Н. Яцемирская  | Заявка | Рабочая группа |
| 2.1.3 | Контрольная точка: Направление заявки в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе | 01.06.2020 | 05.06.2020 | О.В. Выборнова |  | Управление культуры |
| 2.1.4 | Контрольная точка: заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | 2021 | 2021 | О.В. Выборнова | Соглашение | Управление культуры |
| 2.1.5 | Контрольная точка: Организация доставки передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | 2021 | 2021 | О.Н. Яцемирская | Муниципальный контракт  | Рабочая группа |
| *Создание модельных муниципальных библиотек* |
| 3 | Результат: по модельному стандарту переоснащена Межпоселенческая центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» | 2020 | 2020 | Д.А. Жужгин  | Соглашение | Рабочая группа |
| 3.1 | Мероприятие: выполнение ремонтных работ в соответствии с дорожной картой: | 2019 | 2020 | Д.А. Жужгин | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждения;Соглашение;Муниципальный контракт. | Рабочая группа |
| 3.1.1 | Контрольная точка: Установка насоса повысителя на пожарное водоснабжение; Ремонт запорной арматуры теплоузла по предписанию теплоснабжающей организации; Замена канализационной системы здания, установка новой трубы, ремонт колодца, установка обратного клапана;Установка пандуса для маломобильных групп населения;Обеспечение канала высокоскоростного Интернета;Установка охранной сигнализации;Модернизация пожарной сигнализации | 2019 | 2020 | Д.А. Жужгин | Муниципальные контракты | Муниципальная бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района» |
| 3.2 | Мероприятие: переоснащение Межпоселенческой центральной детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района | 2020 | 2020 | Д.А. Жужгин |  | Рабочая группа |
| 3.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета для создания модельной библиотеки | 2020 | 2020 | Д.А. Жужгин | Соглашение о предоставлении субсидии | Рабочая группа |
| 3.2.2 | Контрольная точка: Открытие модернизированной муниципальной библиотеки | 2020 | 2020 | Д.А. Жужгин | Освещение в СМИ Коркинского муниципального района | Рабочая группа |
| 3.2.3 | Контрольная точка: Информирование о деятельности модельной библиотеки на сайте централизованной библиотечной системы | 2020 | 2020 | Д.А. Жужгин | Официальный сайт администрации Коркинского муниципального района;Официальный сайт Управления культуры администрации Коркинского муниципального района;Официальный сайт МБУ «ЦБС КМР» | Рабочая группа |

Мероприятия, проводимые в рамках заключения соглашений, контрактов между Министерством культуры Челябинской области и Коркинским муниципальным районом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Соглашение, контракт, договор | Учреждение, получающее  | Документ, подтверждающий об исполнении мероприятий |
| Обновление парка музыкальных инструментов в учреждениях культуры |
| Приобретение нового пианино «Николай Рубинштейн» модель НР-122А | Заключение договора безвозмездного пользования имуществом между Министерством культуры Челябинской области и муниципальным образованием Коркинский муниципальный район | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» | Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 11.07.2019 г. №386 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, подлежащего передаче в собственность муниципального образования Коркинский муниципальный район» |